УТВЕРЖДАЮ_________

Заведующий Е.А.Вавилина

МКДОУ «Романовский детский сад»

План перехода на ФГОС по МКДОУ «Романовский детский сад»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |  |  |  | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |
| 1. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | Январь |  |  |  |  |  | План |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий | По мере поступления материалов |  |  |  | По мере поступления материалов |  | Банк НПБ |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующий |  |  |  |  | + |  | Устав |
| 4 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года |  |  |  | В течение года |  | Локальные акты |
| 5 | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Заведующий | В течение года |  |  |  | В течение года |  | Перечень |
| 6 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | 4 квартал |  |  |  |  |  | Проект ООП |
| 7 | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | 4 квартал |  |  |  |  |  | ООП |
| 8 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |  |  |  | Должностные инструкции |
| 9 | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | педагогический коллектив | 2 квартал |  |  |  |  |  | Проект ООП |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий | Январь |  |  |  |  |  | Протокол, положение |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |  | + |  | Протоколы |
| 3 | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |  |  |  | Аналитическая справка |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий педагогический коллектив | По мере поступления материалов По мере поступления материалов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий | По мере поступления нормативно- правовых документов |  |  |  |  |  | Протоколы |
| 6 | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий педагогический коллектив | не менее 3 |  |  |  | не менее 3 |  | Протоколы |
| 7 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Заведующий творческая группа | В течение года |  |  |  |  |  | Методические рекомендации |
| 8 | Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Заведующий педагогический коллектив | + |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |  |  |  | Картотека книг, периодических изданий |
| 10 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Заведующий | + |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | Февраль, 2014 г. |  |  |  |  |  | План – график КПК |
| 2 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующий педагогический коллектив | 2014 – 2015 гг. |  |  |  |  |  | Свидетельства о повышении квалификации |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Заведующий | 2014 – 2015 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | Заведующий | Январь, 2014 |  |  |  |  |  | Протокол |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО). | Заведующий | В течение года |  |  |  |  | В течение года | Итоги тестирования, карты самоанализа |
| 3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Заведующий | В течение года |  |  |  |  | В течение года | Материалы консультаций, наглядная информация |
| 4 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года |  |  |  |  | В течение года | Материалы консультаций, методические рекомендации |
| 5 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Заведующий педагогический коллектив | В течение года |  |  |  |  | В течение года |  |
| 6 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Заведующий | Декабрь |  |  |  |  |  | Протокол |
| 7 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | педагогический коллектив | Декабрь |  |  |  |  |  | Аналитическая справка |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Заведующий | В течение года |  |  |  |  | В течение года | Информацион. материалы |
| 2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Заведующий Педагоги ДОУ | В течение года |  |  |  |  |  | Наглядная информация, протоколы, презентации |
| 6. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий | Апрель |  |  |  |  |  | Аналитическая справка |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Заведующий | Май – июнь |  |  |  |  |  | Аналитическая справка |
| 3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года |  |  |  |  |  |  |